ДОДАТОК 5

**Попереднє планування операційної активності та спроможності операторів протимінної діяльності**

**на період з \_\_\_ .\_\_\_.2025 по \_\_\_.\_\_\_.2025 на деокупованих територіях України**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Вид процесу  ( ІНРМ, НТО, ТО, розмінування) | Область | Громада | Населений пункт  ( вказати вид – місто, село, смт) | Номер ділянки IMSMA та її назва, прогрес робіт на початок тижня у відсотках/метрах кв. для ТО, розмінування, ОРВБД  Місце проведення (для ІНРМ). | Бенефіціари (з ким буде проведено);  приблизна кількість охоплених інформуванням осіб(заповнюється для ІНРМ) | Кількість груп / кількість фахівців, що будуть задіяні | Примітка  ( вказати онлайн або офлайн, кількість сесій для ІНРМ, офісна робота, навчання або інші уточнення) |
| 24.04. – 28.04. | ІНРМ | Миколаївська | Горохівська | с.Горохівське  с. Гребельки  с. Світильня  с. Жердова | Клуб,14:00  Ліцей №4 | Місцеві мешканці (30 осіб) | 2/4 | Офлайн |
| 20.04 -  27.04 | НТО | Сумська | Охтирська | м. Тростянець |  |  | 1/4 |  |
| 19.04 - 28.04 | Розмінування  (в ручну) | Чернігівська | Ніжинська | с.Кунашівка | Кунашівка-1  47.54%(1371м.кв.) |  | 1/9 |  |
| 24.04  -  28.04 | Розмінування (ОРВБД) | Чернігівська | Іванівська | с.Лукашівка | Лукашівка-1,  HAUA74DG20220816-ХХХ  22 511 м.кв. – почищено + 2148 м. кв. – дорога, виключена територія |  | 2/16 |  |

*Назва оператора ПМД (вказати)*

*Відповідальний за планування Прізвище, ім'я по батькові*