ДОВІДКОВО

СХЕМА

Алгоритм дій оператора ПМД щодо здійснення  процесів гуманітарного розмінування

| Етап | Ключові дії | Деталі / Додатково |
| --- | --- | --- |
| Лист – I. Повідомлення про статус оператора ПМД | Підготувати та надіслати повідомлення до ЦПМД про отримані сертифікати | Надіслати на ukr_ma_center@dsst.gov.ua. (СЕДО 2579) Вказати: сертифіковані процеси, ресурси, логістику, форму власності, фінансування, контактну особу, дату готовності |
| Заявка – II. Заявка на НТО та ІНРМ | Провести внутрішнє планування та оформити заявку | Використати додатки 2 і 3. Вказати територію, групи, персонал, обладнання, транспорт, контакти. Додатково: договори, KML/SHP для локального НТО |
| Заявка – III. Заявка на ТО/розмінування | Провести внутрішнє планування та оформити заявку на кожну ІЗТ/ЗТ | Використати додатки 4 і 5. Вказати метод/спосіб, ІЗТ/ЗТ, групи, персонал, обладнання, контакти. Додатково: договори, KML/SHP для комерційних операторів. Узгодження з ОВА. |
| Розпорядження – IV. Отримання розпорядження ЦПМД | Отримати та виконувати розпорядження | Розпорядження визначає: метод/спосіб розмінування, допуск персоналу та обладнання, порядок взаємодії, географію, терміни, звітування. Організувати взаємодію з ОВА/ТГ. Початок робіт – після дати розпорядження |
| Графік – V. Щотижневе планування | Щоденне планування, координація, аналіз | Подання щотижневого плану до ЦПМД (додаток 5) до 16:00 кожного четверга. Вказати на процес НТО/ІНРМ: ТГ, населений пункт, групи, персонал. На процес ТО/розмінування: ІЗТ/ЗТ, IMSMA ID, групи, персонал, прогрес виконання робіт |